## Como usar
Orçamento por etapa · Casa 6,5 × 25 m · Açailândia (MA)
Como mexer
1. Na aba Premissas, escolha o estilo na célula amarela B4 (lista com os 8 estilos).
2. Texto AZUL é número que você pode mudar. Texto preto é fórmula: não apague.
3. Quando chegar um orçamento de verdade, digite o valor na coluna amarela 'Orçamento real' da aba Orçamento.
Exemplo: o pedreiro cotou a fundação em R$ 16.500 → digite 16500 na linha da Fundação. A planilha passa a usar esse número.
4. A aba Cronograma mostra quanto pagar em cada mês, já com a retenção de garantia.
5. A aba Extras por estilo lista o que cada estilo soma ou tira da base. As linhas 'Todos' são os ajustes da planta 2 e valem para qualquer estilo.
De onde vêm os números
Base: IBGE/SINAPI, custo médio do Maranhão, agosto de 2026 (com desoneração): R$ 1.969,07/m². Nível A (dado oficial).
Pesos por etapa: síntese de faixas de mercado para casa térrea (preliminares + fundação 10–15%, estrutura + alvenaria 20–25%, instalações 15–20%, acabamentos 30–40%). Nível C.
Extras de cada estilo e custos fora da obra: estimativas de mercado. Nível C. Servem para comparar e planejar, não para fechar contrato.
O custo SINAPI cobre material e mão de obra da construção. Não inclui terreno, projetos, taxas, muros e lucro de construtora: por isso eles aparecem à parte.
Regras de pagamento embutidas
Paga-se cada etapa só depois de medida. A cada medição retém-se 5% (ajustável), devolvidos na entrega.
Início sugerido: junho, no período seco (julho tem em média 11 mm de chuva em Açailândia, agosto 5 mm), para cobrir a casa antes de novembro.
Site do projeto, com maquete 3D, cômodos e guia: https://casa-yats.pages.dev

## Premissas
Premissas
Premissa | Valor | Fonte / observação | Estilo | Extras do estilo (R$) | Total geral estimado (R$)
Estilo escolhido | YATS | Escolha na lista. Muda os extras e o total em todas as abas. | YATS | 84000 | 300778.16
Área construída (m²) | 80 | Casa de 5 × 16 m. | Minimalista | 87000 | 304078.16
Custo SINAPI Maranhão (R$/m²) | 1969.07 | IBGE/SINAPI, custo médio do Maranhão, agosto de 2026 (com desoneração): R$ 1.969,07/m² | Industrial | 27000 | 238078.16
Ajuste local (×) | 1 | 1,00 = média do Maranhão. Ajuste depois de ver 3 orçamentos em Açailândia. | Rústico | 15000 | 224878.16
Imprevisto (% da obra) | 10% | Reserva para o que der errado. Não entra no cronograma. | Padrão | 2000 | 210578.16
Retenção por medição (%) | 5% | Segura parte de cada pagamento até a entrega. | Cobogó | 12000 | 221578.16
Início da obra | 2027-06-01 | Sugestão: junho, período seco. | Eco | -10500 | 196828.16
Custo base da obra (R$) | 157525.6 | Área × custo SINAPI × ajuste. | Telhado-sombra | 26000 | 236978.16
Comparação rápida entre os 8 estilos, com os mesmos custos fora da obra.
Note on B4: Lista com os 8 estilos do site casa-yats.pages.dev

## Orçamento
Orçamento por etapa
Estilo: | YATS
Nº | Etapa | O que inclui | Peso | Base SINAPI (R$) | Extras do estilo (R$) | Estimado (R$) | Orçamento real (preencher) | Valor usado (R$) | % do total
1 | Serviços preliminares | Canteiro, ligação provisória, limpeza e locação da obra | 2% | 3150.512 | 0 | 3150.512 |  | 3150.512 | 1.304%
2 | Fundação | Escavação, sapatas ou estacas, vigas baldrame e impermeabilização | 9% | 14177.304 | 0 | 14177.304 |  | 14177.304 | 5.87%
3 | Estrutura | Pilares, vigas e laje | 13% | 20478.328 | 0 | 20478.328 |  | 20478.328 | 8.479%
4 | Alvenaria | Paredes, vergas e contravergas | 9% | 14177.304 | 0 | 14177.304 |  | 14177.304 | 5.87%
5 | Cobertura | Impermeabilização da laje, platibanda, rufos e calhas (ou telhado) | 8% | 12602.048 | 2500 | 15102.048 |  | 15102.048 | 6.253%
6 | Instalações hidrossanitárias | Água fria, esgoto, caixa d'água e fossa ou rede | 8% | 12602.048 | 600 | 13202.048 |  | 13202.048 | 5.466%
7 | Instalações elétricas | Quadro, eletrodutos, fiação, tomadas e luminárias básicas | 7% | 11026.792 | 0 | 11026.792 |  | 11026.792 | 4.565%
8 | Esquadrias | Portas, janelas, vidros e ferragens | 8% | 12602.048 | 32900 | 45502.048 |  | 45502.048 | 18.84%
9 | Revestimento de paredes | Chapisco, reboco, cerâmica de cozinha e banheiros | 11% | 17327.816 | -2000 | 15327.816 |  | 15327.816 | 6.346%
10 | Pisos | Contrapiso, porcelanato e rodapé | 9% | 14177.304 | 5000 | 19177.304 |  | 19177.304 | 7.94%
11 | Forro e pintura | Forro de gesso, massa e pintura interna e externa | 7% | 11026.792 | 0 | 11026.792 |  | 11026.792 | 4.565%
12 | Louças, metais e bancadas | Vasos, cubas, torneiras, chuveiros e bancadas de granito | 5% | 7876.28 | 0 | 7876.28 |  | 7876.28 | 3.261%
13 | Área externa | Calçadas, vaga, jardim e corredor lateral | 2% | 3150.512 | 45000 | 48150.512 |  | 48150.512 | 19.94%
14 | Limpeza e entrega | Limpeza final, ajustes e vistoria | 2% | 3150.512 | 0 | 3150.512 |  | 3150.512 | 1.304%
| Subtotal da obra | A coluna Peso precisa somar 100%. | 100% | 157525.6 | 84000 | 241525.6 |  | 241525.6
| Imprevisto (reserva) | Percentual definido em Premissas. | [5 empty] | 24152.56
| Custos fora da obra | Observação | Quando |  |  |  |  | Valor (R$)
| Projetos (legal, estrutural, elétrico, hidráulico) | Faixa de mercado R$ 1,6 a 14,4 mil para 80 m² (nível C) | Antes da obra |  |  |  |  | 8000
| ART ou RRT dos responsáveis técnicos | Estimativa; valor exato no CREA ou CAU | Antes da obra |  |  |  |  | 600
| Alvará e taxas da prefeitura | Estimativa; confirmar na Prefeitura de Açailândia | Antes da obra |  |  |  |  | 1500
| Ligações definitivas de água e luz | Estimativa; depende da concessionária | Mês 1 |  |  |  |  | 2500
| Muros (cerca de 89 m² a 2,2 m) e portão | Estimativa a R$ 150–220/m² de muro; fazer cedo dá segurança ao canteiro | Meses 1 e 2 |  |  |  |  | 15000
| INSS da obra (pessoa física) | Estimativa grosseira; calcular no SERO com contador | Depois da obra |  |  |  |  | 6000
| Habite-se e averbação no cartório | Estimativa; taxas municipais e de cartório | Depois da obra |  |  |  |  | 1500
| Subtotal fora da obra | [6 empty] | 35100
| TOTAL GERAL (obra + imprevisto + fora da obra) | [6 empty] | 300778.16
| Custo por m² construído | [6 empty] | 3759.727

## Cronograma
Cronograma físico-financeiro
Estilo: | YATS
Etapa | Valor (R$) | Antes | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Depois | Soma
Mês de calendário |  |  | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
1) Quanto de cada etapa é executado em cada mês (%)
Serviços preliminares |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fundação |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Estrutura |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Alvenaria |  | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Cobertura |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Instalações hidrossanitárias |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100%
Instalações elétricas |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 100%
Esquadrias |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 100%
Revestimento de paredes |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% | 100%
Pisos |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 100%
Forro e pintura |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 100%
Louças, metais e bancadas |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
Área externa |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
Limpeza e entrega |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2) Valor medido em cada mês (R$)
Serviços preliminares | 3150.512 | 0 | 3150.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.512
Fundação | 14177.304 | 0 | 8506.3824 | 5670.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14177.304
Estrutura | 20478.328 | 0 | 0 | 10239.164 | 10239.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478.328
Alvenaria | 14177.304 | 0 | 0 | 2835.4608 | 8506.3824 | 2835.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14177.304
Cobertura | 15102.048 | 0 | 0 | 0 | 4530.6144 | 10571.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15102.048
Instalações hidrossanitárias | 13202.048 | 0 | 0 | 0 | 2640.4096 | 3960.6144 | 3960.6144 | 2640.4096 | 0 | 0 | 13202.048
Instalações elétricas | 11026.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.0376 | 4410.7168 | 3308.0376 | 0 | 0 | 11026.792
Esquadrias | 45502.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200.8192 | 18200.8192 | 9100.4096 | 0 | 45502.048
Revestimento de paredes | 15327.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065.5632 | 7663.908 | 4598.3448 | 0 | 0 | 15327.816
Pisos | 19177.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753.1912 | 9588.652 | 3835.4608 | 0 | 19177.304
Forro e pintura | 11026.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.7168 | 6616.0752 | 0 | 11026.792
Louças, metais e bancadas | 7876.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.884 | 5513.396 | 0 | 7876.28
Área externa | 48150.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48150.512 | 0 | 48150.512
Limpeza e entrega | 3150.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.512 | 0 | 3150.512
Projetos (legal, estrutural, elétrico, hidráulico) | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
ART ou RRT dos responsáveis técnicos | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Alvará e taxas da prefeitura | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Ligações definitivas de água e luz | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
Muros (cerca de 89 m² a 2,2 m) e portão | 15000 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
INSS da obra (pessoa física) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
Habite-se e averbação no cartório | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
Medido no mês |  | 10100 | 21656.8944 | 26245.5464 | 25916.5704 | 23741.1096 | 39989.2496 | 45109.864 | 76366.3656 | 7500 | 276625.6
Retenção de garantia |  | 0 | -1082.8447 | -1312.2773 | -1295.8285 | -1187.0555 | -1999.4625 | -2255.4932 | -3818.3183 | 0
Devolução da retenção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12951.28
Pagar no mês |  | 10100 | 20574.0497 | 24933.2691 | 24620.7419 | 22554.0541 | 37989.7871 | 42854.3708 | 72548.0473 | 20451.28 | 276625.6
Pago acumulado |  | 10100 | 30674.0497 | 55607.3188 | 80228.0606 | 102782.1148 | 140771.9019 | 183626.2727 | 256174.32 | 276625.6
% pago do total |  | 3.651% | 11.09% | 20.1% | 29% | 37.16% | 50.89% | 66.38% | 92.61% | 100%
Conferência: total do cronograma = obra + fora da obra (sem imprevisto) | [10 empty] | OK
Reserva de imprevisto (usar só se precisar) | 24152.56

## Extras por estilo
O que cada estilo soma ou tira da base (R$)
Estilo | Item | Etapa | Valor (R$) | Observação
YATS | Raia d'água 3,5 × 2,3 m e deck de teca | Área externa | 45000 | Estimativa de mercado (nível C)
YATS | Vidro do piso ao teto na sala e na suíte | Esquadrias | 20000 | Estimativa de mercado (nível C)
YATS | Porta pivotante de madeira de 2,8 m | Esquadrias | 12000 | Estimativa de mercado (nível C)
YATS | Travertino na vaga e no corredor | Pisos | 5000 | Estimativa de mercado (nível C)
Minimalista | Raia d'água 3,5 × 2,3 m e deck | Área externa | 45000 | Estimativa de mercado (nível C)
Minimalista | Vidro do piso ao teto e porta pivotante | Esquadrias | 28000 | Estimativa de mercado (nível C)
Minimalista | Laje em balanço de 1,1 m | Estrutura | 8000 | Estimativa de mercado (nível C)
Minimalista | Porcelanato grande formato | Pisos | 4000 | Estimativa de mercado (nível C)
Industrial | Concreto aparente com fôrma de madeira | Estrutura | 9000 | Estimativa de mercado (nível C)
Industrial | Caixa de aço no vidro e porta pivotante | Esquadrias | 10000 | Estimativa de mercado (nível C)
Industrial | Painel de aço corten | Revestimento de paredes | 6000 | Estimativa de mercado (nível C)
Rústico | Madeiramento e telha cerâmica aparente | Cobertura | 7000 | Estimativa de mercado (nível C)
Rústico | Varanda de madeira coberta | Área externa | 3500 | Estimativa de mercado (nível C)
Rústico | Base de pedra e venezianas | Revestimento de paredes | 2500 | Estimativa de mercado (nível C)
Cobogó | Laje em balanço de 70 cm | Estrutura | 3500 | Estimativa de mercado (nível C)
Cobogó | Cerca de 14 m² de cobogó cerâmico assentado | Revestimento de paredes | 5000 | Estimativa de mercado (nível C)
Cobogó | Jardim entre o cobogó e o vidro | Área externa | 1500 | Estimativa de mercado (nível C)
Eco | Sem reboco interno e externo (tijolo aparente) | Revestimento de paredes | -9000 | Estimativa de mercado (nível C)
Eco | Alvenaria modular de solo-cimento no lugar de parte da estrutura | Estrutura | -4000 | Estimativa de mercado (nível C)
Eco | Cisterna de 2 mil litros, calhas e filtro | Instalações hidrossanitárias | 4500 | Estimativa de mercado (nível C)
Eco | Menos argamassa de assentamento | Alvenaria | -4000 | Estimativa de mercado (nível C)
Telhado-sombra | Estrutura metálica e cerca de 117 m² de telha termoacústica | Cobertura | 21000 | Estimativa de mercado (nível C)
Telhado-sombra | Brises verticais de madeira | Esquadrias | 3000 | Estimativa de mercado (nível C)
Todos | Planta 2: lanternim ventilado sobre a circulação e claraboia no banheiro | Cobertura | 2500 | Estimativa de mercado (nível C)
Todos | Planta 2: porta externa da lavanderia | Esquadrias | 900 | Estimativa de mercado (nível C)
Todos | Planta 2: pontos de água e esgoto da lavanderia interna | Instalações hidrossanitárias | 600 | Estimativa de mercado (nível C)
Todos | Planta 2: banheiro social menor (menos cerâmica e reboco) | Revestimento de paredes | -2000 | Estimativa de mercado (nível C)